## JOB
SCM_JOB
회원구분 | 페이지 | 난이도 | 페이지번호 | 담당자
SCM 관리자 | 공지사항 | 상 | 3 | 김민구
SCM 관리자 | 납품 업체 정보 | 하 | 5 | 김민구
구매담당자 | 발주 지시서 목록 | 중 | 18 | 김민구
구매담당자 | 반품 지시서 목록 | 중 | 19 | 김민구
회사임원 | 매출 현황 | 하 | 22 | 김민구
SCM 관리자 | 제품 정보 관리 | 상 | 6 | 김백신
SCM 관리자 | 반품 신청 목록 | 중 | 12 | 김백신
SCM 관리자 | 배송 지시서 | 하 | 13 | 김백신
SCM 관리자 | 발주 지시서 | 하 | 14 | 김백신
배송담당자 | 발주 지시서 | 중 | 20 | 김백신
회사임원 | 구매 승인 반려 | 중 | 25+26 | 안병훈
SCM 관리자 | 일별 수주 내역 | 상 | 9 | 염설화
회사임원 | 매출 상위 | 하 | 23 | 염설화
기업회원 | 장바구니 목록 | 중 | 28 | 염설화
기업회원 | 주문 현황/반품 신청 | 중 | 29 | 염설화
SCM 관리자 | 기업 고객/직원정보 관리 | 상 | 2 | 정명경
SCM 관리자 | 창고별 입출고 내역 | 하 | 10 | 정명경
SCM 관리자 | 창고별 제고 현황 | 하 | 11 | 정명경
구매담당자 | 반품내역 관리 | 중 | 17 | 정명경
배송담당자 | 반품 지시서 | 중 | 21 | 정명경
납품업체 | 납품업체 : 수주내역(수락, 거절) | 중 | ? | 정명경
SCM 관리자 | 창고 정보 관리 | 상 | 7 | 조예령
SCM 관리자 | 반품 지시서 | 하 | 15 | 조예령
구매담당자 | 주문내역 관리 | 중 | 16 | 조예령
기업회원 | 제품 목록 | 중 | 27 | 조예령
보류 | 반품 현황 | 보류
보류 | 정보 변경 | 보류

## JOB_DETAIL
SCM_JOB_DETAIL
개발 기간 : 2022년 12월 15일 - 2023년 01월 04일
회원구분 | 페이지 | 난이도 | 페이지번호 | 담당자 | 변경 담당자 | 완료여부
SCM 관리자 | 반품 신청 목록 | 중 | 12 | 김백신 | 조예령 | O
SCM 관리자 | 반품 지시서 | 하 | 15 | 조예령 |  | O
SCM 관리자 | 일별 수주 내역 | 상 | 9 | 염설화 |  | O
SCM 관리자 | 창고별 재고 현황 | 하 | 11 | 정명경 |  | O
SCM 관리자 | 공지사항 | 상 | 3 | 김민구
SCM 관리자 | 납품 업체 정보 | 하 | 5 | 김민구
SCM 관리자 | 제품 정보 관리 | 상 | 6 | 김백신
SCM 관리자 | 배송 지시서 | 하 | 13 | 김백신 |  | O
SCM 관리자 | 발주 지시서 | 하 | 14 | 김백신
SCM 관리자 | 기업 고객/직원정보 관리 | 상 | 2 | 정명경
SCM 관리자 | 창고별 입출고 내역 | 하 | 10 | 정명경
SCM 관리자 | 창고 정보 관리 | 상 | 7 | 조예령
구매담당자 | 발주 지시서 목록 | 중 | 18 | 김민구
구매담당자 | 반품 지시서 목록 | 중 | 19 | 김민구
구매담당자 | 반품내역 관리 | 중 | 17 | 정명경
구매담당자 | 주문내역 관리 | 중 | 16 | 조예령
기업회원 | 주문 현황/반품 신청 | 중 | 29 | 염설화 |  | O
기업회원 | 장바구니 목록 | 중 | 28 | 염설화 |  | O
기업회원 | 제품 목록 | 중 | 27 | 조예령
납품업체 | 납품업체 : 수주내역(수락, 거절) | 중 | ? | 정명경
배송담당자 | 반품 지시서 | 중 | 21 | 정명경 | 김민구 | O
배송담당자 | 배송 지시서 | 중 | 20 | 김백신 |  | O
회사임원 | 구매 승인 반려 | 중 | 25+26 | 안병훈 |  | O
회사임원 | 매출 현황 | 하 | 22 | 김민구 |  | O
회사임원 | 매출 상위 | 하 | 23 | 염설화 |  | O

## TEST
SCM_통합테스트
통합 테스트 : 2023년 01월 05일
구분 | 회원구분 | 페이지명 | 페이지 역할 | 개발상태 | 담당자 |  | 오류 내용 | 해결 | 비고
상품구매 | 기업회원 | 장바구니 목록 | 상품 주문 | O | 염설화 |  | 조건식 부족 alert | O
| SCM 담당자 | 일별수주내역 | 주문 확인 | O | 염설화
|  | 창고별 재고 현황 | 창고별 재고 확인 | O | 정명경
|  | 일별수주내역 | 배송지시서 작성 | O | 염설화
| 배송담당자 | 배송지시서 | 배달완료 및 재고처리 | O | 김백신
반품요청 | 기업회원 | 주문현황 및 반품신청 | 주문 상품 반품 신청 | O | 염설화
| SCM 담당자 | 반품 신청 목록 | 반품지시서 작성 | O | 김백신 | 조예령 | 지시서 작성시 승인 여부까지 update | O
|  | 반품지시서 | 반품지시서 확인 | O | 조예령
| 임원 | 반품지시서 | 반품지시서 승인 / 반려 | O | 안병훈
| 배송담당자 | 반품지시서 | 배달완료 및 재고처리 | O | 정명경 | 김민구 | 반려 부분까지 select | O
조회 | SCM 담당자 | 배송지시서 | 배송지시서 조회 | O | 김백신
|  | 반품지시서 | 반품지시서 조회 | O | 조예령
| 임원 | 매출현황 | 매출처별 토탈금액 및 제품별 금액 조회 | O | 김민구
|  | 매출상위 | 매출 TOP 10 조회 | O | 염설화
미개발 | 기업회원 | 제품목록 | 판매중인 상품 리스트 조회 및 장바구니 담기 | X | 조예령 |  |  |  | 착오로 인한 미개발
| 구매담당자 | 발주지시서 목록 | 승인난 발주지시서 조회 및 입금 처리 | X | 김민구
|  | 반품지시서 목록 | 반품이 완료된 반품지시서 조회 및 입금 처리 | X | 김민구
|  | 반품내역 관리 | 반품내역 입금 확인 | X | 정명경
|  | 주문내역 관리 | 주문내역 입금 확인 | X | 조예령
| SCM 담당자 | 공지사항 | 공지사항 조회, 등록, 수정, 삭제 | X | 김민구
|  | 제품 정보 관리 | 제품 정보 조회, 등록, 수정, 삭제 | X | 김백신
|  | 기업고객 / 직원정보 관리 | 회원 정보 조회, 등록, 수정, 삭제 | X | 정명경
|  | 창고 정보 관리 | 창고 정보 조회, 등록, 수정, 삭제 | X | 조예령
|  | 납품 업체 정보 | 업체별 납품 제품 조회 | X | 김민구
|  | 발주지시서 목록 | 발주지시서 확인 | X | 김백신
| 납품업체 | 수주내역 관리 | 수주내역 승인 / 반려 | X | 정명경
개발 마무리 : 2023년 01월 04일