## 20230113_JOB
SCM_2차개발
개발 기간 : 2023년 01월 13일 ~ 2023년 01월 19일
페이지명 | 담당자 | BACK_END | FRONT_END | LEFT |  |  |  | RIGHT
SCM_기업고객 / 직업정보 관리 | 김경민 | V | V | HR | 김인구 | HR | 김경민 |  |  | HR | 박도현
배송_배송지시서 | 김경민 |  | V | HR | 박성도 | 다원 | 염설화 | HR | 정인아 | 다원 | 김윤지
SCM_제품 정보 관리 | 김백신 | V | V | 다원: HR; 염설화: 김백신; 다원: 다원; 김윤지: 최승호
임원_매출현황 | 김백신 |  | V | 다원: 라온; 김윤지: 김승윤
SCM_일별수주내역 | 김윤지 |  | V
기업회원_장바구니 목록 | 김윤지 |  | V
기업회원_제품목록 | 김윤지 | V | V
기업회원_정보변경 | 김인구 | V | V
임원_매출상위 | 김인구 |  | V
SCM_배송지시서 | 박도현 |  | V
구매_반품내역 관리 | 박도현 | V | V
배송_반품지시서 | 박도현 |  | V
SCM_납품 업체 정보 | 박성도 | V | V
SCM_반품 신청 목록 | 박성도 |  | V
임원_반품지시서 | 박성도 |  | V
SCM_반품지시서 | 염설화 |  | V
SCM_발주지시서 목록 | 염설화 | V | V
구매_반품지시서 목록 | 염설화 | V | V
구매_발주지시서 목록 | 염설화 | V | V
기업회원_반품현황 | 염설화 | V | V
SCM_창고 정보 관리 | 정인아 | V | V
SCM_창고별 재고 현환 | 정인아 |  | V
구매_주문내역 관리 | 최승호 | V | V
기업회원_주문현황 빛 반품신청 | 최승호 |  | V

## NONE
SCM_미개발 | [5 empty] | LEFT |  |  |  | RIGHT
개발 기간 : 2023년 01월 15일 ~ 2023년 01월 19일 | [5 empty] | HR | 김인구 | HR | 김경민 |  |  | HR | 박도현
구분 | 회원구분 | 페이지명 | 페이지 역할 | 개발상태 | 변경 담당자 | HR | 박성도 | 다원 | 염설화 | HR | 정인아 | 다원 | 김윤지
상품구매 | 기업회원 | 장바구니 목록 | 상품 주문 | O
| SCM 담당자 | 일별수주내역 | 주문 확인 | O
|  | 창고별 재고 현황 | 창고별 재고 확인 | O
|  | 일별수주내역 | 배송지시서 작성 | O
| 배송담당자 | 배송지시서 | 배달완료 및 재고처리 | O
반품요청 | 기업회원 | 주문현황 및 반품신청 | 주문 상품 반품 신청 | O
| SCM 담당자 | 반품 신청 목록 | 반품지시서 작성 | O | 조예령
|  | 반품지시서 | 반품지시서 확인 | O
| 임원 | 반품지시서 | 반품지시서 승인 / 반려 | O
| 배송담당자 | 반품지시서 | 배달완료 및 재고처리 | O | 김민구
조회 | SCM 담당자 | 배송지시서 | 배송지시서 조회 | O
|  | 반품지시서 | 반품지시서 조회 | O
| 임원 | 매출현황 | 매출처별 토탈금액 및 제품별 금액 조회 | O
|  | 매출상위 | 매출 TOP 10 조회 | O
미개발 | 기업회원 | 제품목록 | 판매중인 상품 리스트 조회 및 장바구니 담기 | X | 김윤지 |  |  | HR | 김백신 |  |  | 다원 | 최승호
|  | 반품현황 | 반품현황 조회 | X | 염설화 | [6 empty] | 라온? | 김승윤
|  | 정보변경 | 회원 정보 수정 | X | 김인구
| 구매담당자 | 발주지시서 목록 | 승인난 발주지시서 조회 및 송금 처리 | X | 염설화
|  | 반품지시서 목록 | 반품이 완료된 발주-반품지시서 조회 및 입금 처리 | X | 염설화
|  | 반품내역 관리 | 반품내역 입금 확인 | X | 박도현
|  | 주문내역 관리 | 주문내역 입금 확인 | X | 최승호
| SCM 담당자 | 공지사항 | 공지사항 조회, 등록, 수정, 삭제 | X | 공동작업
|  | 제품 정보 관리 | 제품 정보 조회, 등록, 수정, 삭제 | X | 김백신
|  | 기업고객 / 직원정보 관리 | 회원 정보 조회, 등록, 수정, 삭제 | X | 김경민
|  | 창고 정보 관리 | 창고 정보 조회, 등록, 수정, 삭제 | X | 정인아
|  | 납품 업체 정보 | 업체별 납품 제품 조회 | X | 박성도
|  | 발주지시서 목록 | 발주지시서 확인 | X | 염설화
상품구매 | 기업회원 | 장바구니 목록 | 상품 주문 | O | 김윤지
| SCM 담당자 | 일별수주내역 | 주문 확인 | O | 김윤지
|  | 창고별 재고 현황 | 창고별 재고 확인 | O | 정인아
| 배송담당자 | 배송지시서 | 배달완료 및 재고처리 | O | 김경민
반품요청 | 기업회원 | 주문현황 및 반품신청 | 주문 상품 반품 신청 | O | 최승호
| SCM 담당자 | 반품 신청 목록 | 반품지시서 작성 | O | 박성도
|  | 반품지시서 | 반품지시서 확인 | O | 염설화
| 임원 | 반품지시서 | 반품지시서 승인 / 반려 | O | 박성도
| 배송담당자 | 반품지시서 | 배달완료 및 재고처리 | O | 박도현
조회 | SCM 담당자 | 배송지시서 | 배송지시서 조회 | O | 박도현
| 임원 | 매출현황 | 매출처별 토탈금액 및 제품별 금액 조회 | O | 김백신
|  | 매출상위 | 매출 TOP 10 조회 | O | 김인구
개발 마무리 : 2023년 01월 19일